АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  23  »____10____2015 г.     г. Боготол                            №  1365-п

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола (2015-2020 годы)»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории города Боготола, руководствуясь ст. 37.1, ст. 80 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола (2015-2020 годы)» (далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты населения администрации города Боготола осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации города Боготола, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Боготола.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам В.Ш. Урманову.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Боготола                                                             А.Н. Артибякин

Артибякина Ольга Владимировна

2-61-24

Сазонова Елена Анатольевна

2-55-15

8 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_23_»__10__2015 г. № 1365-п

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола

(2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола (2015-2020 годы) (далее - «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297;

- Государственной программы  Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории города Боготола.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Боготола. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социального паспорта города Боготола на  1 января 2014 года на территории города Боготола проживает 20 909 человек, на территории города проживает 1 264 инвалида, что составляет 6 % от общей численности населения города, в том числе 60 детей-инвалидов, что составляет 0,29 % от общей численности населения города.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории города Боготола существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной политики Красноярского края управление социальной защиты населения администрации города Боготола с 2012 года начало работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - 47 человек, в том числе 4 ребенка-инвалида, из них 2 инвалида, передвигающихся на креслах - колясках, в том числе 1 ребенок-инвалид;

- инвалиды с нарушением слуха - 19 человек, в том числе 2 ребенка-инвалида;

- инвалиды с нарушением зрения - 61 человек, в том числе 4 ребенка - инвалида;

- инвалиды с детства - 166 (инвалиды с рождения).

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 50 % жителей города Боготола относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

На 1 января 2014 года 18 паспортов доступности социальных объектов сданы в управление социальной защиты населения администрации города Боготола.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры города.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты на территории города Боготола обслуживаются транспортом, принадлежащим ОАО «Автомобилист», которые не адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории города Боготола беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории города Боготола.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации города Боготола, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Боготола.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап - 2015 год;

второй этап - 2016-2019 годы;

третий этап - 2020 год.

Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством анкетирования и паспортизации, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управление социальной защиты населения администрации города Боготола и информировать  руководителей структурных подразделений Администрации города об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

обеспечить до конца 2016 года 100 % паспортизацию 68 приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры города Боготола.

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и правовыми актами города Боготола.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление осуществляет Администрация города Боготола, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет управление социальной защиты населения администрации города Боготола.

Исполнителями (соисполнителями) мероприятий «дорожной карты» являются:

- управление социальной защиты населения администрации города Боготола;

- филиал № 8 Государственного учреждения - Красноярского регионального  отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

- муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»;

- краевое государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- краевой государственное казенное учреждении «Центр занятости населения города Боготола»

- управление образования Администрации города;

- отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола;

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации города;

- муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола;

- учреждения и организации всех форм собственности.

Исполнители (соисполнители) мероприятий «дорожной карты» представляют в УСЗН администрации города Боготола ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший год с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

УСЗН администрации города Боготола ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития города Боготола, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры города Боготола.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

II. ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты города Боготола

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| I. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе Боготоле | % | 10,0 | 13,5 | 16,2 | 20,3 | 22,9 | 27,0 | Администрация города Боготола, Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфрастуктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 13,5 | 20,3 | 27,0 | 33,8 | 40,5 | 40,5 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения города Боготола по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в городе | % | 26,5 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Боготоле | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 5. | Общая численность получателей технических средств реабилитации и услуг, включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р, обеспеченных в отчетном году | ед. |  |  |  |  |  |  | Филиал № 8 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Боготоле | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 7. | Количество специалистов, работающих с инвалидами, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством | чел | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 8. | Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов в городе | % | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| 9. | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому от общей численности инвалидов | % | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |

| 10. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем в отчетном периоде от общего числа ветеранов боевых действий, инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Удельный вес организаций социального обслуживания (полустационарной формы), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ КЦСОН «Забота» |
| 12. | Удельный вес организаций социального обслуживания (стационарной формы), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГБУ СО «Дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 13. | Доля объектов в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги инвалидам с сопровождением персонала от общего числа приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации города Боготола |
| II. Сфера труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере занятости населения, на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГКУ «ЦЗН г.Боготола» |
| 15. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | КГКУ «ЦЗН г.Боготола» |
| 16. | Удельный вес объектов, предоставляющих услуги в сфере занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГКУ «ЦЗН г.Боготола» |
| 17. | Удельный вес услуг в сфере занятости, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала органов службы занятости (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГКУ «ЦЗН г.Боготола» |
| 18. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей) города Боготола, которым установлены квоты, по результатам контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КГКУ «ЦЗН г.Боготола» |
| III. Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля максимально доступных (с учетом применения принципа «разумного приспособления» объектов) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в городе Боготоле | % |  |  |  |  |  |  | КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» |
| IV. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций в городе Боготоле | % | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | Управление образования города Боготола |
| 21. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений города | % | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | Управление образования города Боготола |
| 22. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | Управление образования города Боготола |
| V. Сфера культуры, молодежной политики, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры города Боготола | % | 45,5 | 50 | 53,8 | 60 | 65 | 70 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 24. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | % | 2,2 | - | - | - | - | - | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 25. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта города Боготола | % | 40 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 26. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Боготоле | % | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| VI. Сфера транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Боготоле | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ОАО «Автомобилист» |

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты города Боготола, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение постановлением администрации города Боготола «Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Боготола (2015-2020 годы)» | Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 17.06.201 № 599; | Заместитель главы города по социальным вопросам; руководители организаций и учреждений | 2015 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Руководители учреждений, организаций всех форм собственности | 2015-2020 | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности |
| 2.2 | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ (реконструкции) | «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола | 2015-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.3 | Монтаж, установка грузопассажирского лифта для инвалидов | Инвестиционная программа Красноярской железной дороги на 2016-2018 годы | Начальник железнодорожного вокзала Боготол | 2017 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.4 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны вокзала ст.Боготол | Инвестиционная программа Красноярской железной дороги на 2016-2018 годы | Начальник железнодорожного вокзала Боготол | 2016-2018 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.5 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу: |  |  |  |  |
|  | 1. г.Боготол, Ул.Промышленная, 6а (МБОУ СОШ №6) – устройство пандуса, ремонт крыльца | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Директор МБОУ СОШ № 6 | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 2.г.Боготол, Ул.Сибирская, 34б (МБДОУ №7) - Устройство пандуса | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Директор МБДОУ № 7 | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 3.г.Боготол, Ул.Школьная, 75а (МБДОУ №8) – устройство пандуса | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Директор МБДОУ № 8 | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 4.г.Боготол Ул.Ефремова, 2а (МБДОУ № 9) - Устройство пандуса | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Директор МБДОУ № 9 | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 5.г.Боготол, Ул. 40 лет Октября, 27а (МБДОУ №10) – устройство пандуса | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Директор МБДОУ № 10 | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.6 | Создание в Муниципальном бюджетном учреждении средней образовательной школе № 4 универсальной безбарьерной среды для организации инклюзивного образования детей- инвалидов (г.Боготол, ул.Школьная, 70 МБОУ СОШ №4) | Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Директор МБОУ СОШ № 4 | 2015 | Создание универсальной безбарьерной среды для организации инклюзивного образования детей-инвалидов города |
| 2.7 | Приобретение специального автобуса, оборудованного подъемным устройством для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | Директор ОАО «Автомобилист» | 2016-2020 | Создание условий доступности объектов и услуг для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Домашнее визитирование детей-инвалидов |  | МБУ КЦСОН «Забота» | 2015-2020 | Создание условий доступности услуг (в том числе социальных) для семей, имеющих детей-инвалидов |
| 3.2 | Социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе с использованием информационно-аналитической системы сопровождения реабилитации инвалидов (РИАС) | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | МБУ КЦСОН «Забота» УСЗН администрации города Боготола | 2015-2020 | Создание условий доступности услуг (в том числе социальных) для семей, имеющих детей-инвалидов |
| 3.3 | Социологический опрос инвалидов (мониторинг ситуации) об уровне доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, об отношении населения к проблемам инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | МБУ КЦСОН «Забота» УСЗН администрации города Боготола | 2015-2020 | Корректировка и оптимизация деятельности по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3.4 | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания | Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | МБУ КЦСОН «Забота» УСЗН администрации города Боготола | 2015-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидов к социальным услугам |
| 3.5 | Обеспечение инвалидов города Боготола техническими средствами реабилитации в соответствии с Краевым перечнем | Постановление Правительства Красноярского края от 14.12.2010 №629-п «Об утверждении порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и перечня технических средств реабилитации» | МБУ КЦСОН «Забота» УСЗН администрации города Боготола | 2015-2020 | Обеспечение инвалидов города техническими средствами реабилитации |
| 3.6 | Обеспечение инвалидов города Боготола техническими средствами реабилитации в соответствии с Федеральным перечнем | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 года № 2347-р | Филиал № 8 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 2015-2020 | Обеспечение инвалидов города техническими средствами реабилитации |
| 3.7 | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов |  | КГКУ «ЦЗН города Боготола» | 2015-2020 | Расширение возможностей трудоустройства инвалидов |
| 3.8 | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности |  | КГКУ «ЦЗН города Боготола» | 2015-2020 | Расширение возможностей трудоустройства инвалидов |
| 3.9 | Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Управление образования | 2016-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным услугам |
| 3.10 | Предоставление общедоступного дошкольного образования детям-инвалидам | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Образовательные организации дошкольного образования | 2016-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным услугам |
| 3.11 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Управление образования | 2016-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным услугам |
| 3.12 | Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования детям-инвалидам | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Образовательные организации общего образования | 2016-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным услугам |
| 3.13 | Проведение культурно-массовых, культурно-развлекательных, культурно-познавательных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | План мероприятий на 2015-2020 года | МБУ КДЦ «Зодиак» МБУК «БГПКиО», МБУ КЦСОН «Забота». ММЦ «Грани» | 2015-2020 | Обеспечение равного доступа инвалидам к культурным услугам, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 3.14 | Освещение в средствах массовой информации, на сайте администрации города мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края по социальной поддержке населения» | Средства массовой информации города, Администрация города Боготола, Управление социальной защиты населения администрации города Боготола | 2015-2020 | Создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов |
| 3.15 | Создание сайта УСЗН администрации города Боготола, актуализация информации о социальных услугах, мерах социальной поддержки |  | УСЗН администрации города Боготола | 2015-2020 | Обеспечение доступности к социальным услугам |
| 3.16 | Активизация общественности и привлечение ее к непосредственному участию в осуществлении контроля за предоставление услуг, решению социальных проблем населения города |  | Совет ветеранов города Боготола, Общество инвалидов города Боготола Общество слепых города Боготола | 2016-2020 | Контроль за предоставлением услуг, за решением социальных проблем населения города |